**СОВЕТ ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ

заседания Совета по демографической безопасности Брестской области

14.10.2024 г. Брест № 10/3

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствовал: председатель  Совета по демографической безопасности Брестской области, заместитель председателя облисполкома | В.В.Кравчук |
| Присутствовали: | члены Совета по демографической безопасности Брестской области, приглашенные (приложение – список) |

**О ходе реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на территории г. Иваново и Ивановского района, г. Малорита и Малоритского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Михаловский В.П., Ильяшева Е.В., Тищенко Е.Н.)

Во взаимодействии со всеми заинтересованными в 2024 году продолжена работа по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» (далее – Проект) в 87 населенных пунктах области, в том числе в 18 городах, 66 агрогородках и 3 городских поселках с охватом населения области 75 %. В текущем году присоединились к Проекту 42 населенных пункта.

Принято решение Дрогичинского райисполкома от 02.09.2024 № 168 «Об утверждении профилактического проекта «Дрогичинский район. Вектор здоровья. Устойчивое развитие» и образовании Координационного совета по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» о реализации Проекта с 2025 года с вовлечением г. Дрогичина, г. п. Антополь и 13 агрогородков.

Продолжена совместная с горрайисполкомами и заинтересованными службами и ведомствами работа по выполнению Плана мероприятий по реализации Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 2024 - 2025 годы на административных территориях области (далее – План), утвержденного заместителем председателя облисполкома 18.12.2023, по заданным направлениям. На всех административных территориях на предприятиях, в организациях, в учреждениях образования, имеют место примеры хорошей практики и результатовпо созданию здоровьесберегающей среды, формированию ответственного отношения к здоровью, активного продвижения Проекта.

Брестским областным ЦГЭиОЗ – координатором Проекта проведен ряд мероприятий организационно-практического характера (ежеквартальный анализ выполнения мероприятий Плана, достигнутых результатов, организация масштабных мероприятий на конкурсной основе, контроль за выполнением протоколов МВС и Совета по демографической безопасности Брестской области и др.).

Организована работа по разработке наглядных и информационных материалов с рекламой государственного профилактического проекта Брестским областным ЦГЭиОЗ и территориальными ЦГиЭ.

Подготовлен План областной информационно-просветительской акции «Мы – здоровое поколение Брестчины!» в рамках реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» с 16 сентября по 15 октября 2024 года и утвержден заместителем председателя облисполкома 23.08.2024 № П244 с целью организации комплексных информационно-образовательных профилактических мероприятий на межведомственной основе, направленных на изменение отношения детей и подростков к здоровому образу жизни как к личному и общественному приоритету, привлечение подрастающего поколения к агитационной и профилактической деятельности, способствующей формированию устойчивых социально приемлемых моделей поведения, их участие в мероприятиях.

Специалистами ООЗ Брестского областного ЦГЭиОЗ проведены для специалистов зонрайЦГиЭ семинар и 6 вебинаров по различным аспектам направлений реализации Проекта на административных территориях.

На административных территориях продолжена работа по информационному сопровождению Проекта.

В течение 6 месяцев 2024 года опубликовано 490 материалов в печати. Состоялось 265 трансляций и выступлений по телевидению и 278 – по радио. На сайтах облисполкома, горрайисполкомов, Брестского областного ЦГЭиОЗ и территориальных ЦГиЭ размещен 3381 материал о реализации Проекта. Посредством социальной сети размещено 3484 материала. На стендах размещено свыше 1 тыс. экз. материалов о реализации Проекта. Наружная социальная реклама осуществлялась посредством 40 бигбордов, баннеров, пилларсов, растяжек, панно и роллапов.

Брестским областным ЦГЭиОЗ разработаны логотипы Проекта для размещения на Пилотных площадках, ориентированных на улучшение здоровья взрослого и детского населения и других объектах, находящихся на территории населенных пунктов – участников Проекта. С целью продвижения информации о государственном профилактическом проекте «Кобринский район – территория здоровья» на 2020-2024 годы Кобринским маслосырзаводом организовано нанесение логотипа национальной сети «Здоровые города и поселки» на упаковке молока и кефира – цельномолочной продукции, выпускаемой предприятием.

С учетом имеющегося опыта г. Бреста и Чернавчицкого сельского совета, г. Барановичи, г. Ивацевичи, г. Пинска, г. Кобрина совместно с ЖРЭУ административных территорий организовано и в других городах размещение информации о Проекте в извещениях о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением.

С учетом подготовки к проведению в октябре – ноябре в Брестской области выездного заседания МВС в марте текущего года главным врачом Брестского областного ЦГЭиОЗ было предложено территориальным ЦГиЭ инициировать перед горрайисполкомами разработку и изготовление информационных материалов, наружной рекламы и атрибутики Проектов для организации выставки во время проведения заседания МВС (прежде всего акцент ставился на изготовление роллапов).

Территориальными ЦГиЭ до июня месяца были изготовлены макеты роллапов, но горрайисполкомами не изысканы средства для их изготовления по 20 Проектам Березовского, Ганцевичского, Ивановского, Каменецкого, Лунинецкого, Ляховичского, Малоритского, Пружанского, Пинского, Столинского районов *(справочно: «Березовский район – территория здоровья»; «Ганцевичи – здоровый город»; «Иваново – здоровый город»;* «*Каменец – здоровый город»; «Лунинец - здоровый город»; «Ляховичи – здоровый город»; «Малорита – здоровый город»; «Пружаны – здоровый город»; «Столин – здоровый город»; «Речица – здоровый поселок»; «Оснежицы – здоровый агрогородок»; «Здоровый поселок» на территории городского поселка Логишин»; «Беловежский – здоровый агрогородок»; «Мотоль – здоровый агрогородок»; «Клепачи – здоровый агрогородок»; «Жеребковичи – здоровый агрогородок»; «Луково – здоровый агрогородок»; «Хотыничи – здоровый агрогородок»; «Люсино – здоровый агрогородок»*).

Не изготовлена атрибутика (сувенирная продукция, альбомы, календари, и др.) по 8 Проектам: *«Ганцевичи – здоровый город»; »; «Ляховичи – здоровый город»; «Речица – здоровый поселок»; «Здоровый поселок» на территории городского поселка Логишин»; «Оснежицы – здоровый агрогородок»; «Жеребковичи – здоровый агрогородок»; «Хотыничи – здоровый агрогородок»; «Люсино – здоровый агрогородок»*.

Следует отметить, что длительно не выполняется поручение протокола областного Совета по демографической безопасности (начиная с 2020 года) по изготовлению наружной рекламы в виде баннеров – 9 Проектов не имеют наружной рекламы *(бигборды):* *«Пинск - здоровый город»; «Ганцевичи – здоровый город»; «Малорита – здоровый город»;* «Жабинковский район – здоровый регион»; *«Клепачи – здоровый агрогородок»; «Луково – здоровый агрогородок»; «Хотыничи – здоровый агрогородок»; «Люсино – здоровый агрогородок»*.

Во исполнение протокола заседания постоянного МВС от 16 ноября 2023 г. № 2), Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 2024-2025 годы, в целях повышения уровня информированности населения о реализации Проекта в июне текущего года главным врачом Брестского областного ЦГЭиОЗ, председателем областного отделения группы управления Проектом в адрес специалистов структурных подразделений облисполкома, входящих в состав областного отделения группы управления, направлено письмо об оказании содействия в максимально широком использовании национальной и территориальных эмблем Проекта, в том числе и на упаковке выпускаемой субъектами хозяйствования продукции. Только 2 предприятия области поддержали данную инициативу – «Берестейский пекарь» (его филиалы в городах Барановичи, Ганцевичи, Ивацевичи, Ляховичи): на упаковках порядка 8 наименований хлебобулочных изделий размещены эмблемы Проекта; Кобринский маслосырзавод, который выпускает молоко и кефир с эмблемой Проекта.

Протоколом заседания областного Совета по демографической безопасности Брестской области от 27.12.2023 № 8/2 (п. 4.4.) горрайисполкомам поручено до 01.02.2024 внедрить в населенных пунктах – участниках Проекта опыт Пинского региона по размещению рекламы Проекта (баннеров и пилларсов) на остановочных пунктах. Исходя из представленной горрайисполкомами информации установлено, что данный вопрос с февраля месяца так и не решен в городах Брест, Жабинка, Каменец, Ляховичи, Лунинец, Микашевичи, Столин, поселках Логишин и Речица.

На постоянной основе поддерживается система управления и контроля за реализацией областного и территориальных планов по выполнению Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 2024-2025 годы, утвержденной Протоколом заседания Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров Республики от 16.11.2023 № 2.

В течение 6 месяцев 2024 года проведено 26 заседаний межведомственных советов и 36 заседаний горрайотделений группы управления Проектом, на которых рассмотрены текущие и проблемные вопросы реализации Проекта на административных территориях.

В соответствии с планом работы Совета по демографической безопасности Брестской области (далее – Совет) на 2024 год рассмотрен вопрос «О ходе реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на территории г. Береза и Березовского района, г. Ганцевичи и Ганцевичского района, г. Жабинка и Жабинковского района» (протокол от 24.06.2024 № 9/2) с принятием мер по решению актуальных проблем реализации мероприятий в рамках Проекта на выше указанных административных территориях области.

Проведено заседание областного отделения группы управления государственным профилактическим проектом «Здоровый город (поселок)» Брестской области 26 августа 2024 года по вопросам обеспечения методического руководства, координации и контроля за реализацией и своевременным предоставлением информации о выполнении областного Плана реализации Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 2024-2025 годы на административных территориях Брестской области в части касающейся ответственными специалистами горрайисполкомов.

По результатам анализа выполнения 11-ти направлений (52 пункта) Плана реализации Программы деятельности национальной сетиза 6 месяцев 2024 годаследует отметить Проекты, которые имеют наибольшее количество замечаний по выполнению мероприятий (отсутствует информация, не соответствует содержанию пункта или не оцифрована информация): «Малорита – здоровый город», «Луково – здоровый агрогородок» (Малоритский район), «Столин – здоровый город», «Речица – здоровый поселок» (Столинский район).

Структурными подразделениями Малоритского райисполкома не обеспечено выполнение мероприятий Плана по 7 пунктам проекта «Малорита – здоровый город» (2.5., 3.4., 4.1.4., 4.1.7., 4.1.13., 4.3.3., 4.3.4.) и по 15 пунктам проекта «Луково – здоровый агрогородок» (1.4, 1.6., 1.8., 2.1.,2.2., 2.3., 2.5., 3.6, 4.1.4., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.13., 4.3.3., 4.3.4., 5.1).

В части информационного обеспечения Проектов:«Малорита – здоровый город» и «Луково – здоровый агрогородок» недостаточно размещено информационных материалов на сайте (9 материалов, из них только в 2-х содержится информация о реализации мероприятий в рамках Проекта). Не размещены листовки с информацией о Проекте. Не актуализированы документы, касающиеся реализации Проекта (на сайте размещены планы по реализации Проекта на 1 полугодие 2020 года и на 2022-2023 годы). Не разработаны макеты роллапов с информацией о проектах «Малорита – здоровый город» и «Луково – здоровый агрогородок» и не изданы в установленный срок – до 01.07.2024 в соответствии с Протоколом Совета по демографической безопасности Брестской области от 24.06.2024 № 9/2.

Учитывая тот факт, что в Проект вовлечено 66 агрогородков и 3 городских поселка, становится актуальной задача по повышению информированности представителей сельисполкомов и сельских советов о Проекте с включением в программу курсов и семинаров, проводимых облисполкомом для данной категории.

С учетом изложенного и анализа выполнения Плана реализации Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на административных территориях Брестской области РЕШИЛИ:

1. Городским, районным исполнительным комитетам, территориальным отделениям групп управления Проектом, главным государственным санитарным врачам административных территорий необходимо обеспечить выполнение в полном объеме Плана мероприятий по реализации Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 2024-2025 годы.

2. Председателям Березовского, Ганцевичского, Ивановского, Каменецкого, Лунинецкого, Ляховичского, Малоритского, Пружанского, Пинского, Столинского райисполкомов изыскать средства для изготовления роллапов по Проектам: *«Березовский район – территория здоровья»; «Ганцевичи – здоровый город»; «Иваново – здоровый город»;* «*Каменец – здоровый город»; «Лунинец - здоровый город»; «Ляховичи – здоровый город»; «Малорита – здоровый город»; «Пружаны – здоровый город»; «Столин – здоровый город»; «Речица – здоровый поселок»; «Оснежицы – здоровый агрогородок»; «Здоровый поселок» на территории городского поселка Логишин»; «Беловежский – здоровый агрогородок»; «Мотоль – здоровый агрогородок»; «Клепачи – здоровый агрогородок»; «Жеребковичи – здоровый агрогородок»; «Луково – здоровый агрогородок»; «Хотыничи – здоровый агрогородок»; «Люсино – здоровый агрогородок»*

срок исполнения: до 05.11.2025.

3. Председателям Ганцевичского, Ляховичского, Столинского, Пинского райисполкомов обеспечить изготовление атрибутики (сувенирная продукция, альбомы, календари, и др.) по Проектам: *«Ганцевичи – здоровый город»; »; «Ляховичи – здоровый город»; «Речица – здоровый поселок»; «Здоровый поселок» на территории городского поселка Логишин»; «Оснежицы – здоровый агрогородок»; «Жеребковичи – здоровый агрогородок»; «Хотыничи – здоровый агрогородок»; «Люсино – здоровый агрогородок»*

срок исполнения: до 05.11.2025.

4. Председателям Пинского горисполкома, Ганцевичского, Жабинковского, Малоритского, Пружанского райисполкомов обеспечить изготовление наружной рекламы в виде баннеров (бигбордов) по Проектам: *«Пинск - здоровый город»; «Ганцевичи – здоровый город»; «Малорита – здоровый город»;* «Жабинковский район – здоровый регион»; *«Клепачи – здоровый агрогородок»; «Луково – здоровый агрогородок»; «Хотыничи – здоровый агрогородок»; «Люсино – здоровый агрогородок»*

срок исполнения: до 20.11.2025.

5. Председателям Брестского горисполкома, Жабинковского, Каменецкого, Ляховичского, Лунинецкого, Столинского райисполкомов обеспечить внедрение в населенных пунктах – участниках Проекта опыт Пинского региона по размещению рекламы Проекта (баннеров и пилларсов) на остановочных пунктах общественного транспорта в городах Брест, Жабинка, Каменец, Ляховичи, Лунинец, Микашевичи, Столин, поселках Логишин и Речица

срок исполнения: до 20.11.2025.

6. Председателям горрайисполкомов рассмотреть вопрос:

6.1. о реализации Проекта, в том числе путем размещения информации в извещениях о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением с целью повышения уровня информированности граждан, проживающих в населенных пунктах – участниках Проекта

срок исполнения: 2024 год и

на период реализации Проекта;

6.2. о максимально широком использовании национальной эмблемы Проекта всеми субъектами хозяйствования, организациями, учреждениями с оформлением стендов, при создании макетов социальной рекламы, информационно-образовательных материалов, проведении мероприятий и др., на упаковке выпускаемой субъектами хозяйствования продукции и применении в иных целях, предложенных заинтересованными

срок исполнения: до 15.11.2024 и на период

реализации Проекта;

6.3. обеспечения информационного сопровождения с использованием национальной эмблемы Проекта при проведении мероприятий по основным направлениям реализации Проекта

срок исполнения: 2024 год и на период

реализации Проекта;

6.4. о назначении ответственного лица из числа руководителей или специалистов одного из структурных подразделений горрайисполкомов для обеспечения координации деятельности государственных и негосударственных организаций по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на административных территориях Брестской области

срок исполнения: до 01.12.2024.

7. Управлению спорта и туризма облисполкома совместно с главным управлением по образованию облисполкома, горрайисполкомами и другими заинтересованными организовать проведение на административных территориях масштабных мероприятий в рамках областной акции «Город – это мы!» с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом

срок исполнения: до 15.11.2024.

8. Брестскому областному ЦГЭиОЗ, координатору Проекта –обеспечить анализ проведенных мероприятий в рамках областной информационно-просветительской акции «Мы – здоровое поколение Брестчины!» и областной акции «Город – это мы!» с последующим информированием горрайисполкомов

срок исполнения: до 01.12.2024.

9. Главному управлению организационно-кадровой работы Брестского облисполкома с целью продвижения Проекта и поддержки инициатив сельского населения по созданию здоровьесберегающей среды и повышению качества жизни в населенных пунктах – участниках Проекта, рассмотреть вопрос о включении темы «Здоровые города и поселки: перспективы развития государственного профилактического проекта в Брестской области» в программу курсов и семинаров для руководителей и специалистов сельисполкомов и сельских Советов

срок исполнения: до 01.12.2024.

10. О выполнении поручений Протокола заседания областного Совета по демографической безопасности информировать Брестский областной ЦГЭиОЗ в течение 5 дней после установленных сроков.

11. Контроль за выполнением настоящего протокола возложить на членов областного Совета по демографической безопасности по принадлежности.

Председатель Совета по демографической

безопасности Брестской области,

заместитель председателя

облисполкома В.В. Кравчук

Секретарь Совета по

демографической безопасности

Брестской области, главный

специалист отдела лечебно-

профилактической помощи

населению главного управления

по здравоохранению облисполкома Э.И. Мищук