|  | УТВЕРЖДЕНО Протоколом заседания комиссии по делам несовершеннолетних Каменецкого райисполкома «25» апреля 2026 г. № 9 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по реализации межведомственной программы «Забота»

Цель: организация досуга и здоровьесберегающего отдыха детей

и подростков в летний период.

Задачи: обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних;

предупреждение противоправного поведения;

формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности.

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
| 1. | Изучение предполагаемой занятости в летний период несовершеннолетних, состоящих на разного вида учетах. | ОО, УТЗиСЗ, РОВД, УО «Высоковский ГАК», КДН | До 25 мая 2026 г. |
| 2. | Проведение родительских собраний, цикла лекций и бесед в учреждениях образования по вопросам сохранения здоровья детей и ответственности родителей за воспитание и содержание детей. | ОО, учреждения образования, УО «Высоковский ГАК», РОВД, РОЧС, КДН | Май, июнь 2026 г. |
| 3. | Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних с приглашением подростков, с которыми проводится ИПР, их родителей, планирующих в летний период находиться по месту жительства в целях оказания им помощи в организации занятости | КДН, РОВД, РК ОО «БРСМ», УО «Высоковский ГАК» | Май – август 2026 г. |
| 4. | Обеспечение обмена информацией в отношении несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуально профилактическая работа, и выезжающих в другую местность, для проведения с ними профилактической работы по месту пребывания. | РОВД, УО «Высоковский ГАК», горсельисполкомы | Май – август 2026 г. |
| 5. | Обследование мест отдыха несовершеннолетних (игровые площадки, детские городки, школьные стадионы, пляжи и т.д.), в том числе оздоровительных лагерей по профилям на предмет безопасного пребывания несовершеннолетних | Отдел по образованию, РОВД, КДН, РОЧС | Май - август 2026 г. |
| 6. | Обследование оздоровительных лагерей на предмет подготовки к летнему оздоровительному периоду. | Отдел по образованию, РОВД, РОЧС, ОСВОД | Май – август 2026 г. |
| 7. | Проведение рейдовых мероприятий по водоемам с целью выявления на них малолетних, находящихся без присмотра родителей или лиц, их заменяющих, а также фактов купания в неустановленных местах | РОЧС, ОСВОД, РК ОО «БРСМ» | Май – август 2026 г. |
|  | Ⅱ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |  |  |
| 8. | Обеспечение функционирования лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. | Отдел по образованию | Июнь – август 2026 года |
| 9. | Организация работы волонтерских отрядов для несовершеннолетних | Учреждения образования, РК ОО «БРСМ» | Июнь – август 2026 года |
| 10. | Включение в состав волонтерских и других отрядов подростков, состоящих на различного вида учетах. | РОВД, РК ОО «БРСМ», учреждения образования |  |
| 11. | Информирование несовершеннолетних, в том числе с использованием средств массовой информации, интернет-ресурсов, а также в учебных заведениях о возможности трудоустройства и оздоровления в летний период | УТЗиСЗ, РК ОО «БРСМ», отдел по образованию | Май - июль 2026 г. |
| 12. | Обеспечение содействия в трудоустройстве несовершеннолетним, обратившимся в органы по труду, занятости и социальной защите, в том числе в свободное от учебы время | УТЗиСЗ, РК ОО «БРСМ», отдел по образованию | Май - июль 2026 г. |
| 13. | Формирование трудовых (студенческих) отрядов в учреждениях, обеспечивающих получение профессиональнотехнического и среднего специального образования, а также районном комитете ОО «БРСМ» с обязательным включением в их состав несовершеннолетних, с которыми проводится ИПР, а также признанных находящимися в СОП | УО «Высоковский ГАК», УТЗиСЗ, РК ОО «БРСМ», отдел по образованию | Май – август 2026 г. |
|  | III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ |  |  |
| 14. | Проведение цикла лекций и бесед в лагерях, действующих на территории района, по вопросам правового просвещения, соблюдения правил поведения на воде, противопожарной безопасности и профилактике здорового образа жизни. | РОВД, УЗ «Каменецкая ЦРБ», РОЧС, ОСВОД, КДН | Июнь – август 2026 г. |
| 15. | Размещение на стендах и сайтах оздоровительных лагерей, учреждений образования, культуры, спорта и в иных местах отдыха детей наглядной информации профилактического характера, мониторинг ее актуальности, при необходимости обновление либо дополнение | РОВД, УЗ «Каменецкая ЦРБ», РОЧС, ОСВОД | Июнь – август 2026 г. |
| 16. | При реализации мероприятий, приуроченных к началу функционирования оздоровительных лагерей, проведение бесед с их руководителями, педагогами и представителями сторожевой охраны по разъяснению признаков наркотического опьянения, сексуального насилия в отношении детей, алгоритма действий в случае выявления факта совершения противоправных действий несовершеннолетними и в отношении них | РОВД | Май – август 2026 г. |
| 17. | Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий с вовлечением несовершеннолетних, состоящих на учетах (согласно разработанным учреждениями культуры и учреждениями образования района планам мероприятий) | Отделы: культуры, идеологической работы и по делам молодежи, по образованию | Июнь – август 2026 г. |
| 18. | Организация бесплатного посещения объектов физической культуры, спорта и туризма подростками из социально незащищенных семей и подростками, с которыми проводится индивидуально профилактическая работа. | РОВД, БРСМ, ОО, КДН | Июнь – август 2026 г. |
| 19. | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию несовершеннолетних с организацией экскурсий по памятным местам | ОО, учреждения образования, УО «Высоковский ГАК», УТЗиСЗ, БРСМ | Май – сентябрь 2026 г. |
| 20. | Привлечение к проведению профилактических мероприятий в воспитательно-оздоровительных лагерях представителей религиозных конфессий, зарегистрированных в Республике Беларусь | Отдел идеологической работы и по делам молодежи | Июнь - август 2026 г. |
|  | IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |
| 21. | В целях профилактики и предупреждения детского травматизма проведение в оздоровительных лагерях мероприятий по правилам использования средств индивидуальной мобильности (самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и роликовые коньки), в том числе с практической наглядностью использования указанных средств | РОВД | Июнь - август 2026 г. |
| 22. | Организация мониторинга работы кружков, секций, клубов по интересам в учреждениях образования, культуры, спорта с изучением уровня вовлечения в них детей, проведения досуговых мероприятий, а также изучение соблюдения трудового законодательства в отношении работающих несовершеннолетних. | ОО, РОВД, КДН, УТЗиСЗ | Май – сентябрь 2026 г. |
| 23. | Обеспечение контроля за занятостью несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в том числе прибывших из других регионов на период летних каникул к родственникам, а также признанных в СОП, детей сиротской категории, обучающихся интернатных учреждений, прибывших домой к родителям, патронатным воспитателям | ОО, РОВД | Май – сентябрь 2026 г. |
| 24. | Выявление и учет несовершеннолетних выпускников учреждений общего и среднего образования, не поступивших в учреждения образования, и не трудоустроенных, либо прекративших обучение досрочно. | ОО, КРСПЦ, РОВД, КДН, УТЗиСЗ | Постоянно |
| 25. | Проведение профориентационных мероприятий для учащихся учреждений общего и среднего образования | Отдел по образованию, УО «Высоковский ГАК», отдел занятости | Май – сентябрь 2026 г. |
| 26. | Подведение итогов межведомственной программы «Забота» | КДН, РОВД, отдел по образованию, БРСМ, отдел культуры, отдел занятости | Сентябрь 2026 г. |

Всем ответственным до 11 сентября 2026 года представить в комиссию по делам несовершеннолетних райисполкома информацию о выполнении комплекса мероприятий по программе «Забота».